Cronoprogramma V1.0

indagine conoscitiva radioterapia fegato

1) Giugno 2014: invio ai Centri.

2) Giugno-settembre 2014: invio delle risposte da parte dei Centri con solleciti quindicinali da parte del gruppo a direttori dei centro e referenti GI

3) Ottobre 2014: raccolta, analisi ed elaborazione dei dati.